Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. - 30. lipnja 2022.

Nositelj izrade: OPĆINA PETLOVAC

Srpanj 2022.

Sadržaj

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	12

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja na lokalnoj razini koji opisuje i osigurava postizanje posebnih razvojnih ciljeva te stvara poveznicu između srednjoročnih strateških akata i proračuna Općine.

Provedbeni program Općine Petlovac za razdoblje 2021.-2025. donesen je za razdoblje trajanja aktualnog mandata izvršnog tijela s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine poslovi Općine odvijali su se u uvjetima zahtjevne i izazovne gospodarske, zdravstvene i opće društvene situacije. Iako su planirane mjere realizirane sukladno donesenim planovima neminovno je da će porast cijena uzrokovati izdvajanje još više financijskih sredstava za tekuće i buduće investicije i održavanje. Također, operativni programi za novo financijsko razdoblje Europske unije prihvaćeni su kasnije od planiranog što dovodi do toga da je realizacija određenih ciljeva uvjetovana nemogućnošću prijave na natječaje tijekom 2022. godine.

U predmetnom izvještajnom razdoblju, a uslijed narušenih odnosa na tržištu nabave građevinskih materijala i usluga, nije bilo odgođenih plaćanja izvođačima radova, isporučiteljima roba i pružateljima usluga.

U prvih šest mjeseci godine nije bilo promjena u kadrovskoj strukturi, stoga je operativno funkcioniranje općine bilo uobičajeno i u tom smislu.

Općina Petlovac nastavlja s provedbom mjera i aktivnosti utvrđenih Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. s ciljem stvaranja kvalitetnije životne sredine. To i dalje podrazumijeva ulaganja u komunalnu i gospodarsku infrastrukturu, ulaganje u ljudske resurse, održivi razvoj, međusektorsku suradnju te korištenje sredstava iz EU fondova.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

- Mjera: Komunalna infrastruktura i promet

Svrha provedbe ove mjere je osiguravanje kvalitetnih komunalnih usluga u svim naseljima u obuhvatu Općine Petlovac u skladu sa suvremenim tehničkim, ekološkim  i drugim društvenim i civilizacijskim standardima, što podrazumijeva dostupnu električnu energiju, javnu rasvjetu, vodoopskrbu, kanalizaciju, opskrbu plinom, internet i telekomunikacije, pogrebne usluge i drugo. Općina provodi aktivnosti i projekte u okviru ove mjere sukladno svom zakonskom djelokrugu, a najvišu odgovornost za realizaciju u pravilu imaju druga javno-pravna tijela (HEP Grupa, Baranjska čistoća d.o.o., Hrvatske vode, Hrvatske pošte i drugi).

Proračun Općine Petlovac uglavnom svake godine predviđa sredstva namijenjena provedbi sljedećih aktivnosti:

- Održavanje javnih zelenih površina,

- Odražavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javne rasvjete,

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- Uređenje kanala za odvodnju oborinskih voda,

- Sufinanciranje priključaka javnih objekata na vodoopskrbnu mrežu

- Sufinanciranje priključenja stanovništva na vodoopskrbni sustav,

- Ostale komunalne djelatnosti

Od kapitalnih projekata, u okviru ove mjere Općina Petlovac u razdoblju aktualnog mandata načelnika općinskog vijeća planira sljedeće projekte:

- Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Torjancima,

- Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Baranjskom Petrovom Selu,

- Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Novom Bezdanu Sufinanciranje vodocrpilišta Topolje i Prosine  (projekt Svjetske banke),

- Izgradnja mikro mreže naselja Novi Bezdan (opskrba vodom),

- Izgradnja staza na grobljima te postavljanje ograde,

- POKAZATELJI:

Broj novih rasvjetnih tijela

Broj novih priključaka na sustav (odvodnja)

Udio objekata priključenih na sustav (%) (vodoopskrba)

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 957.569,20 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Luču završena je 2021., no do 30.6.2022. preostala su završna plaćanja. Isto je i s projektom izgradnje niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Torjancima. Odrađena je i javna rasvjeta u dijelu Kolodvorske ulice u sklopu projekta izgradnje niskonaponske mreže i javne rasvjete na betonskim stupovima u Baranjskom Petrovom Selu. U tijeku je i sufinanciranje vodocrpilišta Topolje i Prosine  (projekt Svjetske banke). Realizacija ostalih planiranih kapitalnih projekata nije započela. Postavljeno je ukupno 15 novih rasvjetnih tijela, a druga redovna održavanja tekla su prema planiranoj dinamici.

- Mjera: Uređenje naselja i stanovanje i zaštita okoliša

Smisao i svrha ove mjere je osiguravanje kvalitetnih uvjeta za život svih stanovnika na cjelokupnom području Općine Petlovac održavanjem i unaprjeđenjem javne infrastrukture koja obuhvaća poslovne zgrade kojima raspolaže Općina, raznu javnu društvenu infrastrukturu (društveni domovi, domovi kulture i slično),  dječja igrališta, zelene i druge javne površine. Mjera također obuhvaća i aktivnosti i projekte iz područja zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada.

Pod redovne aktivnosti koje se uobičajeno financiraju općinskim proračunom spadaju sljedeće:

- Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije,

- Financiranje javnih radova i zimske službe,

- Održavanje i uređenje zelenih površina,

- Održavanje i uređenje ostalih javnih površina,

- Tekuće održavanje društvenih domova, domova kulture i ostalih javnih objekata koje koriste stanovnici, a kojima raspolaže Općina Petlovac,

- Održavanje postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta,

- Sanacija divljih odlagališta,

- Nabava kontejnera i kanti za razvrstavanje otpada,

- Borba protiv komaraca,

- Provođenje deratizacije,

- POKAZATELJI:

Broj javnih objekata u funkciji i na raspolaganju lokalnoj zajednici

M2 održavanih parkova i zelenih površina na području JLS

Broj dječjih igrališta

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 193.052,81 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: u sklopu provedbe mjere nisu provođene nove kapitalne investicije, nego je samo obavljano redovno održavanje javnih površina, igrališta i zgrada. Nije bilo sanacija divljih odlagališta niti nabave novih kanti i kontejnera.

- Mjera: Odgoj i obrazovanje

Općina Petlovac svake godine planira proračunska sredstva u svrhu potpore za redovan rad i unaprjeđenje infrastrukture odgojno – obrazovnih ustanova koje djeluju na području općine (dječji vrtić i osnovna škola), bez obzira što nije osnivač tih ustanova kao i u svrhu subvencioniranja određenih troškova odgoja i obrazovanja roditeljima i učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Petlovac.

Redovne aktivnosti Općine koje se provede svake godine  i za koje Općina planira proračunska sredstva su sljedeće:

- Materijalni rashodi za rad dječjeg vrtića u Petlovcu,

- Financiranje Male škole

- Financiranje plaće odgojiteljice u vrtiću u Petlovcu,

- Sufinanciranje prijevoza djece s područja Općine u vrtić u Petlovcu	,

- Rashodi funkcioniranja osnovnoškolskog obrazovanja,

- Sufinanciranje troškova prijevoza i stanovanja srednjoškolcima,

- Stipendije i sufinanciranje troškova prijevoza i stanovanja studentima

- POKAZATELJI:

Broj ustanova korisnika potpora

Broj učenika i studenata korisnika subvencija

Broj studenata - stipendista

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 170.058,72 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: do 30.6. odobrene su potpore i stipendije za ukupno 13 učenika i 7 studenata. Također, isplaćivana su sredstva za sufinanciranje rada dječjeg vrtića i osnovne škole. Financirana je i Mala škola.

- Socijalna i zdravstvena skrb, pronatalitetna politika

Svrha provedbe mjere je poboljšanje statusa ranjivih socijalnih skupina kroz isplate potpora i subvencija izravno korisnicima, osiguranje uvjeta za pružanje primarnih zdravstvenih usluga i poticanje demografske obnove.

U okviru provedbe mjere Općina Petlovac svake godine predviđa sljedeće proračunske rashodovne stavke:

Potpora redovnom djelovanju Crvenog križa Beli Manastir,

Potpore djelovanju ostalih humanitarnih udruga

Jednokratne potpore socijalno ugroženom stanovništvu,

Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu za podmirenje troškova grijanja,

Pomoć obiteljima za pogrebne troškove,

Sufinanciranje troškova liječenja,

Sufinanciranje troškova ljetovanja djece u "Vila Baranja" u Dramlju,

Potpore za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženom stanovništvu,

Isplate božićnica i uskrsnica umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu,

Potpore za novorođenu djecu

- POKAZATELJI:

Broj korisnika jednokratnih potpora

Broj novorođene djece

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 188.288,25 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: tijekom izvještajnog razdoblja korisnicima je isplaćena uskrsnica. Ostale potpore stanovništvu isplaćuju se tijekom cijele godine temeljem podnesenih zahtjeva, a pokazatelji provedbe su na razini očekivanih. Sufinanciranje troškova ljetovanja djece nije realizirano do 30.6.

- Mjera: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva

Mjera obuhvaća aktivnosti i projekte koje Općina Petlovac planira i provodi u svrhu razvoja gospodarstva i poduzetništva na svom području. Za tu svrhu proračun Općine predviđa oko 800.000,00 kn godišnje.

Općinski proračun predviđa sredstava koja se smatraju potporama poduzetništvu, bilo da se radi o isplatama potpora izravno poduzetnicima, ili ulaganjima u aktivnosti koje za svrhu imaju olakšavanje i poticanje poduzetničkih aktivnosti, posebno poljoprivrede.

- Sufinanciranje analize tla

- Uređenje putne mreže – poljskih puteva

- Uređenje poljskih kanala i mostova

- Sufinanciranje ekološke proizvodnje

- Sufinanciranje nabavke voćnih sadnica i nasada

- Sufinanciranje ulaganja u poljoprivrednu infrastrukturu

- Sufinanciranje umjetnog osjemenjavanja i veterinarskih

- Sufinanciranje nadoknade štete od elementarnih nepogoda usluga u stočarstva

- Sufinanciranje novonastalih OPG-a

- Obnova i uređenje ruralnog prostora,

- Sufinanciranje programske aktivnosti državne izmjere i katastra nekretnina

- Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

- Sufinanciranje rada lokalne akcijske grupe

- Razvoj turizma (ruralnog i lovnog)

- Etno kuće na području općine

- Sufinanciranje rada Turističke zajednice Baranje

- Manifestacije na području Općine

- POKAZATELJI:

Broj MSP-a korisnika potpora

Broj zaposlenih u MSP-ima

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 1.090.895,90 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: isplaćena je jedna potpora za novoosnovane MSP-e, dok se ostale subvencije i potpore uobičajeno isplaćuju u drugoj polovici godine. Isplaćene su potpore za redovan rad LAG-a i TZ-a.

- Mjera: Sport i rekreacija

Svrha provedbe mjere je stvaranje i održavanje primjerenih uvjeta za bavljenje amaterskim sportom i rekreacijom na području Općine Petlovac ulaganjem u razvoj nove sportsko – rekreacijske infrastrukture (izgradnje i rekonstrukcije vanjskih sportskih igrališta i terena), održavanje postojeće infrastrukture, kao i u potpore za programe i projekte te redovno djelovanje udruga u području sporta i rekreacije.

Općinski proračun za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu predviđaju sredstva za sljedeće redovne aktivnosti koje se uobičajeno provode svake godine:

- Tekuće donacije sportskim društvima,

- Kapitalne donacije sportskim društvima,

- Izgradnja i održavanje rukometnih igralište,

- Ulaganje u opremu u športskim objektima i

- Financiranje opreme sportskim klubovima

- Održavanje športskih objekata

- POKAZATELJI:

Broj klubova / udruga koje primaju potporu

Broj provedenih projekata rekonstrukcija / sanacija na sportsko-rekreacijskoj infrastrukturi

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 296.589,63 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: do 30.6. proveden je općinski natječaj za udruge, stoga su i za udruge u sportu odobrene potpore za ovi godinu. Novih kapitalnih ulaganja u sportsko-rekreacijsku infrastrukturu nije bilo.

- Mjera: Kultura i religija

Svrha provedbe ove mjere je aktivno sudjelovanje u kreiranju aktivnosti iz područja kulture i religija i provedbi ulaganja u materijalnu imovinu te kulturna događanja na području Općine Petlovac.

Općina Petlovac uobičajeno svake godine proračunom predviđa sredstva za razvoj kulture i religije, i to kroz objavu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Općine Petlovac na kojeg se prijavljuju organizacije s područja Općine, kao i kroz kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim organizacijama:

- Tekuća donacija udrugama koje djeluju u području kulture,

- Tekuće pomoći vjerskim zajednicama,

- Potpore za funkcioniranja kulturno umjetničkih društava,

- Tekuća donacija za kulturne manifestacije na području Općine Petlovac,

- Tekuće donacije udrugama nacionalnih manjina,

- Sufinanciranje rada „Radio Baranja“ d.o.o.,

- Sufinanciranje rada „Baranja info“

Obzirom da sakralni objekti imaju značajnu ulogu i u razvoju kulture u ruralnim područjima, ova mjera podrazumijeva i brigu o sakralnim objektima, s posebnim naglaskom na objekte koji spadaju u zaštićena kulturna dobra, stoga gotovo svake godine Općina Petlovac izdvaja proračunska sredstva namijenjena održavanju sakralnih objekata.

- POKAZATELJI:

Broj manifestacija

Broj OCD-a korisnika potpora

Broj objekata

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 79.848,28 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: do 30.6. organizirano je ukupno šest manifestacija te su isplaćivane tekuće donacija udrugama koje djeluju u području kulture te vjerskim zajednicama. Ulaganja u infrastrukturu nije bilo u izvještajnom razdoblju.

- Mjera: Protupožarna i civilna zaštita

Općina Petlovac, u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), planira proračunska sredstva u cilju ispunjavanja osnovne funkcije i zadaće sustava zaštite i spašavanja  - prosudbe mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, djelovanje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi normalizacije života na području na kojem je događaj nastao. Općina stoga sufinancira rad vatrogastva, civilne zaštite i HGSS-a na svom području.

Pored vatrogastva, općinski proračun podupire i rad motrilačke službe i civilne zaštite.

- POKAZATELJI:

Broj DVD-a koji aktivno djeluju na području JLS-a

Broj članova DVD-a

Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS

- STATUS PROVEDBE MJERE: u tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 89.418,33 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: odobrene su potpore radu lokalnih DVD-a, no novi ulaganja u infrastrukturu nije bilo do 30.6.

- lokalna uprava i administracija

Mjera podrazumijeva financiranje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavnički tijela, odnosno svih izdataka za plaće, razne naknade zaposlenicima, putne troškove, izdatke za režije i naknade povezane sa zgradom općinske uprave i ostalim općinskim objektima, troškove povezane sa sjednicama općinskog vijeća, troškove obilježavanja značajnih datuma i praznika te manifestacija, i druge.

POKAZATELJI MJERE:

broj izdanih rješenja i odluka

broj donesenih odluka

- STATUS PROVEDBE MJERE: U tijeku

- UTROŠENA SREDSTVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 810.001,09 kn

- ZAKLJUČAK PROVEDBE MJERE: redovan rad općinske uprave i administracije odvija se uobičajeno i bez značajnih promjena u odnosu na planirano, stoga su i izdatci za tu svrhu na razini očekivanih.  Niti jedan projekt financiran iz EU fondova nije započeo je s provedbom u 2022. godini.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Obzirom da je Plan razvoja OBŽ usvojen i objavljen tek u ožujku 2022.  za potrebe ovog poglavlja navodimo usklađenost provedbe mjera sa strateškim ciljevima iz Nacionalne razvojne strategije.

Tijekom prvog polugodišta, odnosno u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. provedba svih mjera je u tijeku, stoga će se tek pri izradi godišnjeg izvješća obrazložiti potpuni utjecaj ostvarenju javnih politika, kada većina mjera zapravo ima relevantne podatke povezane s ispunjenjem pokazatelja.

| R.br. | Naziv mjere | Strateški cilj i prioritetno područje iz NRS kojemu Mjera JLS doprinosi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna infrastruktura i promet | NRS: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena; NRS: Održiva mobilnost |
| 2. | Uređenje naselja i stanovanje i zaštita okoliša | NRS: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Prioritetno područje javnih politika 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena |
| 3. | Odgoj i obrazovanje | NRS: Obrazovani i zaposleni ljudi; Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja |
| 4. | Socijalna i zdravstvena skrb, pronatalitetna politika | NRS: Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Dostojanstveno starenje te Prioritetno područje javnih politika i Socijalna solidarnost i odgovornost |
| 5. | Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva | NRS: Konkurentno i inovativno gospodarstvo; Razvoj poduzetništva i obrta |
| 6. | Sport i rekreacija | NRS: Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| 7. | Kultura i religija | NRS: Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| 8. | Protupožarna i civilna zaštita | NRS: Sigurnost za stabilan razvoj; Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava Civilne zaštite |
| 9. | Lokalna uprava i administracija | NRS: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom |